## Planilha1
Atividade | Descrição | Estimativa (Semana) | Dependências
A | Levantamento de Requisitos | 1 | =
B | Desenvolvimento da Interface | 2 | A
C | Desenvolvimento do Back-End | 3 | B
D | Desenvolvimento do Banco de Dados | 2 | C
E | Integração do Banco com o Back-End | 0.5 | C, D
F | Implementação do Sistema | 0.5 | E
G | Teste de Funcionamento/Benchmark | 1 | F